## 2024.11.01.
작성자 및 발표자 |  | 프로젝트 진행 현황 보고서
프로젝트 기간 |  | 2025.01.13~2025.02.27 |  |  | 보고일자 | 2025.01.10.
교과목 |  | (빅데이터 기반) 산업모델 맞춤형 AI 솔루션 개발 프로젝트 과정 |  |  | 팀장, 팀원 | 염지호(팀장), 김민정, 남가은, 남우석, 신관우, 정상하
[5 empty] | 팀명 | 스타파이브
전체공정율(%) |  | 1. 데이터수집 | 30% | 2. 데이터 분석 | 10% | 3. 상품 추천 알고리즘 개발 | 0% | 전체 진척율
|  | 4. 모델링 | 0% | 5. 웹 구현 | 0% | 6. 발표 준비 | 0% | 15%
업무단계 |  | 1. 주제 선정 및 데이터 수집(03/10) 2. 데이터 분석(01/20) 3.웹 구현(00/10) 4. 모델링(00/20) 5. 발표 준비 (02/26)
업무 수행내용 | 직무별 진행 상황 | 김민정(AA) | 데이터 전처리, 분석
|  | 남가은(DA) | 요구사 및 분석 방향성 정의
|  | 남우석(TA) | 요구사항 및 분석 방향성 정의
|  | 신관우(TA) | 요구사항 및 분석 방향성 정의
|  | 염지호(AA) | 데이터 전처리, 분석
|  | 정상하(DA) | 데이터 전처리, 분석
종합 상황 (이슈사항기록포함) |  | 1. 주제 탐색 및 선정 2. 사전 조사 (논문 리뷰) 진행 중 3. 데이터 수집 및 전처리 진행 중 4. WBS 작성 [이슈사항] 1.데이터 수집 과정에서 일부 결측치 발생 → 보완 방안 논의 중 2.분석 방향성 정의에 추가 검토 필요
공유 내용 및 회의 내용 |  | 1. 프로젝트 목표 및 범위 조정 2. 데이터 수집 현황 및 품질 점검 3. 초반 분석 결과 공유 및 추가 분석 방향 논의 4. 역할별 업무 분담 조정 필요 여부 검토
비고 |  | 1.데이터 분석의 초기 단계로, 추가 데이터 확보 필요 여부 검토 예정 2.프로젝트 진행 일정에 맞춰 분석 방향을 세부 조정할 계획