## 2024.11.01.
작성자 및 발표자 |  | 프로젝트 진행 현황 보고서
프로젝트 기간 |  | 2025.01.13~2025.02.27 |  |  | 보고일자 | 2025.01.17.
교과목 |  | (빅데이터 기반) 산업모델 맞춤형 AI 솔루션 개발 프로젝트 과정 |  |  | 팀장, 팀원 | 염지호(팀장), 김민정, 남가은, 남우석, 신관우, 정상하
[5 empty] | 팀명 | 스타파이브
전체공정율(%) |  | 1. 데이터수집 | 60% | 2. 데이터 분석 | 30% | 3. 상품 추천 알고리즘 개발 | 0% | 전체 진척율
|  | 4. 모델링 | 0% | 5. 웹 구현 | 0% | 6. 발표 준비 | 0% | 25%
업무단계 |  | 1. 주제 선정 및 데이터 수집(03/10) 2. 데이터 분석(01/20) 3.웹 구현(00/10) 4. 모델링(00/20) 5. 발표 준비 (02/26)
업무 수행내용 | 직무별 진행 상황 | 김민정(AA) | 데이터 정제 및 전처리 진행, 초반 분석 시각화 수행
|  | 남가은(DA) | 요구사항 구체화 및 분석 방향 확립
|  | 남우석(TA) | 요구사항 구체화 및 분석 방향 확립
|  | 신관우(TA) | 요구사항 구체화 및 분석 방향 확립
|  | 염지호(AA) | 탐색적 데이터 분석(EDA) 진행 ,패턴 도출 시작
|  | 정상하(DA) | 데이터 수집 확대 및 전처리 진행
종합 상황 (이슈사항기록포함) |  | 1.데이터 수집 , 일부 추가 확보 필요 2.데이터 분석 진행 중 , 초기 시각화 완료 3.분석 모델 구조 설계 시작 [이슈사항] 1.일부 데이터셋에서 변수 간 불균형 발견 → 조정 방안 검토 중 2.고객 세분화 기준 확립 필요 → RFM 분석 모델 초안 마련 중
공유 내용 및 회의 내용 |  | 1.데이터 분석 결과 공유 및 논의 2.모델링 작업 시작을 위한 기초 데이터 분석 정리 3.프로젝트 진행 일정 조정 가능성 논의 4.역할별 업무 진행 사항 점검
비고 |  | 1.데이터 분석 결과를 기반으로 한 추가 데이터 확보 필요성 검토 중 2.RFM 분석 결과 반영 후, 추가 클러스터링 기법 적용 가능성 탐색