## 2024.11.01.
작성자 및 발표자 |  | 프로젝트 진행 현황 보고서
프로젝트 기간 |  | 2025.01.13~2025.02.27 |  |  | 보고일자 | 2025.01.31
교과목 |  | (빅데이터 기반) 산업모델 맞춤형 AI 솔루션 개발 프로젝트 과정 |  |  | 팀장, 팀원 | 염지호(팀장), 김민정, 남가은, 남우석, 신관우, 정상하
[5 empty] | 팀명 | 스타파이브
전체공정율(%) |  | 1. 데이터수집 | 80% | 2. 데이터 분석 | 50% | 3. 상품 추천 알고리즘 개발 | 10% | 전체 진척율
|  | 4. 모델링 | 0% | 5. 웹 구현 | 0% | 6. 발표 준비 | 0% | 40%
업무단계 |  | 1. 주제 선정 및 데이터 수집(03/10) 2. 데이터 분석(01/20) 3.웹 구현(00/10) 4. 모델링(00/20) 5. 발표 준비 (02/26)
업무 수행내용 | 직무별 진행 상황 | 김민정(AA) | 데이터 정제 및 추가 변수 생성 진행
|  | 남가은(DA) | 분석 모델 기반 세분화 전략 수립
|  | 남우석(TA) | 데이터 활용 방안 구체화 및 테스트 환경 구성
|  | 신관우(TA) | 분석 모델 검증 및 성능 비교 진행
|  | 염지호(AA) | 데이터 분석 심화 및 예비 결과 도출
|  | 정상하(DA) | 클러스터링 기법 적용 및 초기 결과 평가
종합 상황 (이슈사항기록포함) |  | 1.데이터 수집 80% 완료, 추가 데이터 확보 필요성 검토 중 2.데이터 분석 진행 중 (50%), 초반 패턴 분석 완료 3.분석 모델 초안 구축 및 초기 테스트 시작 4.상품 추천 알고리즘 기초 설계 및 적용 테스트 진행 5.클러스터링 기법 적용 완료, 세부 조정 작업 진행 중 6.성능 평가 및 모델 개선을 위한 데이터 검토 진행
공유 내용 및 회의 내용 |  | 1.데이터 분석 심화 진행 상황 점검 2.분석 모델 성능 비교 및 최적화 방안 논의 3.추가 데이터 확보 및 필요 여부 검토 4.알고리즘 개발 관련 역할 조정 및 진행 일정 확정
비고 |  | 1.모델 성능 개선을 위한 데이터 보강 계획 수립 중 2.추천 시스템 고도화 및 구현 방식 논의 예정