## 2024.11.01.
작성자 및 발표자 |  | 프로젝트 진행 현황 보고서
프로젝트 기간 |  | 2025.01.13~2025.02.27 |  |  | 보고일자 | 2025.01.24.
교과목 |  | (빅데이터 기반) 산업모델 맞춤형 AI 솔루션 개발 프로젝트 과정 |  |  | 팀장, 팀원 | 염지호(팀장), 김민정, 남가은, 남우석, 신관우, 정상하
[5 empty] | 팀명 | 스타파이브
전체공정율(%) |  | 1. 데이터수집 | 80% | 2. 데이터 분석 | 50% | 3. 상품 추천 알고리즘 개발 | 10% | 전체 진척율
|  | 4. 모델링 | 30% | 5. 웹 구현 | 0% | 6. 발표 준비 | 0% | 50%
업무단계 |  | 1. 주제 선정 및 데이터 수집(03/10) 2. 데이터 분석(01/20) 3.웹 구현(00/10) 4. 모델링(00/20) 5. 발표 준비 (02/26)
업무 수행내용 | 직무별 진행 상황 | 김민정(AA) | 데이터 시각화 및 분석 수행
|  | 남가은(DA) | 데이터 시각화 및 분석 수행
|  | 남우석(TA) | 데이터 시각화 및 분석 수행
|  | 신관우(TA) | 데이터 시각화 및 분석 수행
|  | 염지호(AA) | 데이터 분석 심화 및 고급 통계 분석 진행
|  | 정상하(DA) | 데이터 분석 심화 및 고급 통계 분석 진행
종합 상황 (이슈사항기록포함) |  | 1.데이터 수집 2.데이터 분석 진행 중, 패턴 분석 심화 진행 3.일부 변수 최적화 필요
공유 내용 및 회의 내용 |  | 1.데이터 분석 진행 상황 및 주요 결과 공유 2.모델 성능 개선을 위한 추가 데이터 활용 방안 논의 3.추천 알고리즘 최적화 방안 검토 4.웹 구현 단계 및 기능 확장 계획 점검
비고 |  | 1.분석 모델 최적화 및 성능 비교 실험 진행 예정 2.웹 구현을 위한 추가 개발 일정 조율 필요