## 2024.11.01.
작성자 및 발표자 |  | 프로젝트 진행 현황 보고서
프로젝트 기간 |  | 2025.01.13~2025.02.27 |  |  | 보고일자 | 2025.02.07
교과목 |  | (빅데이터 기반) 산업모델 맞춤형 AI 솔루션 개발 프로젝트 과정 |  |  | 팀장, 팀원 | 염지호, 김민정, 남가은, 남우석, 신관우, 정상하(팀장)
[5 empty] | 팀명 | 스타파이브
전체공정율(%) |  | 1. 데이터수집 | 100% | 2. 데이터 분석 | 90% | 3. 상품 추천 알고리즘 개발 | 60% | 전체 진척율
|  | 4. 모델링 | 50% | 5. 웹 구현 | 30% | 6. 발표 준비 | 10% | 70%
업무단계 |  | 1. 주제 선정 및 데이터 수집(03/10) 2. 데이터 분석(01/20) 3.웹 구현(00/10) 4. 모델링(00/20) 5. 발표 준비 (02/26)
업무 수행내용 | 직무별 진행 상황 | 김민정(AA) | 모델 성능 평가 및 데이터 검증 수행데이터 전처리, 분석
|  | 남가은(DA) | 고객 세분화 모델 고도화 및 추가 실험 진행
|  | 남우석(TA) | 분석 모델 평가 및 변수 최적화 진행
|  | 신관우(TA) | 성능 비교 실험 진행 및 최적 모델 선정
|  | 염지호(AA) | 추천 알고리즘 개선 및 테스트 진행
|  | 정상하(DA) | 클러스터링 모델 조정 및 성능 최적화 수행
종합 상황 (이슈사항기록포함) |  | 1.데이터 분석 90% 완료, 일부 추가 변수 적용 필요 2.클러스터링 모델 성능 개선 진행 중, 세부 조정 필요 3.추천 알고리즘 개발 (60%), 최적화 및 검증 단계 진행 4.웹 인터페이스 구현 30% 진행, 백엔드 연동 테스트 시작 5.데이터 기반 고객 분류 모델 평가 및 개선 진행 중 6.최적의 마케팅 전략 도출을 위한 데이터 실험 추가 7.발표 자료 초안 작성 시작 (10% 완료)
공유 내용 및 회의 내용 |  | 1.모델 성능 비교 및 최적 모델 선정 진행 2.추천 시스템 성능 개선을 위한 실험 계획 논의 3.웹 구현 및 시스템 연동 과정에서의 문제 해결 논의 4.발표 준비를 위한 주요 분석 결과 정리 시작
비고 |  | 1.최종 모델 성능 검증 후 웹 연동 테스트 예정 2.발표 자료 초안 작성 진행 중, 주요 분석 내용 반영 필요