## 2024.11.01.
작성자 및 발표자 |  | 프로젝트 진행 현황 보고서
프로젝트 기간 |  | 2025.01.13~2025.02.27 |  |  | 보고일자 | 2025.02.14.
교과목 |  | (빅데이터 기반) 산업모델 맞춤형 AI 솔루션 개발 프로젝트 과정 |  |  | 팀장, 팀원 | 염지호, 김민정, 남가은, 남우석, 신관우, 정상하(팀장)
[5 empty] | 팀명 | 스타파이브
전체공정율(%) |  | 1. 데이터수집 | 100% | 2. 데이터 분석 | 100% | 3. 상품 추천 알고리즘 개발 | 80% | 전체 진척율
|  | 4. 모델링 | 70% | 5. 웹 구현 | 50% | 6. 발표 준비 | 30% | 85%
업무단계 |  | 1. 주제 선정 및 데이터 수집(03/10) 2. 데이터 분석(01/20) 3.웹 구현(00/10) 4. 모델링(00/20) 5. 발표 준비 (02/26)
업무 수행내용 | 직무별 진행 상황 | 김민정(AA) | 데이터 시각화 및 대시보드 제작
|  | 남가은(DA) | 고객 세분화 모델 고도화 및 추가 실험 완료
|  | 남우석(TA) | 분석 모델 성능 비교 및 개선 진행
|  | 신관우(TA) | 서비스 UIUX 기획 및 구현
|  | 염지호(AA) | 추천 알고리즘 개선 및 테스트 진행 중
|  | 정상하(DA) | 클러스터링 모델 성능 최적화 및 평가 완료
종합 상황 (이슈사항기록포함) |  | 1.데이터 분석 100% 완료, 최적 모델 확정됨 2.추천 알고리즘 개발 80% 완료, 실험 최종 단계 진행 중 3.모델링 70% 진행, 추가 성능 개선 작업 필요 4.웹 인터페이스 구현 50% 진행 5.고객 세분화 모델 확정, 최적 마케팅 전략 수립 중 6.발표 자료 작성 30% 완료, 주요 분석 내용 반영 필요
공유 내용 및 회의 내용 |  | 1.모델 성능 평가 최종 결과 공유 및 피드백 반영 2.추천 시스템 성능 개선 방안 최종 논의 3.웹 구현 진행 상황 점검 및 UI/UX 개선 계획 4.발표 준비 진행 상황 및 발표 자료 보완 계획 수립
비고 |  | 1.최종 모델 성능 평가 후 실사용 테스트 진행 예정 2.발표 자료 보완 및 리허설 일정 확정 필요