## 2024.11.01.
작성자 및 발표자 |  | 프로젝트 진행 현황 보고서
프로젝트 기간 |  | 2025.01.13~2025.02.27 |  |  | 보고일자 | 2025.02.21.
교과목 |  | (빅데이터 기반) 산업모델 맞춤형 AI 솔루션 개발 프로젝트 과정 |  |  | 팀장, 팀원 | 염지호, 김민정, 남가은, 신관우, 정상하(팀장)
[5 empty] | 팀명 | 스타파이브
전체공정율(%) |  | 1. 데이터수집 | 100% | 2. 데이터 분석 | 100% | 3. 상품 추천 알고리즘 개발 | 100% | 전체 진척율
|  | 4. 모델링 | 100% | 5. 웹 구현 | 100% | 6. 발표 준비 | 100% | 100%
업무단계 |  | 1. 주제 선정 및 데이터 수집(03/10) 2. 데이터 분석(01/20) 3.웹 구현(00/10) 4. 모델링(00/20) 5. 발표 준비 (02/26)
업무 수행내용 | 직무별 진행 상황 | 김민정(AA) | 데이터 대시보드 설계
|  | 남가은(DA) | 마케팅 전략 최적화 및 적용 방안 확립
|  | 신관우(TA) | 서비스 UIUX 기획 및 구현
|  | 염지호(AA) | 클러스터링 모델 성능 최적화 및 평가 완료
|  | 정상하(DA) | 클러스터링 모델 성능 최적화 및 평가 완료
종합 상황 (이슈사항기록포함) |  | 1.데이터 분석 및 모델링 90% 완료, 최종 성능 점검 중 2.웹 구현 80% 완료, 사용자 경험 개선 진행 중 3.최종 마케팅 전략 검토 및 성과 분석 실시 4.발표 자료 70% 완료, 시각적 자료 보완 및 수정 필요 5.최종 발표 리허설 일정 조율 중
공유 내용 및 회의 내용 |  | 1.모델 성능 평가 최종 결과 공유 및 피드백 반영 2.추천 시스템 성능 개선 방안 최종 논의 3.발표자료 구성 최종 점검 및 추가 보완 필요 여부 검토 4.프로젝트 종료 일정 및 최종 리허설 계획 수립
비고 |  | 1.최종 모델 성능 검증 후 프로젝트 마무리 예저 2.발표 준비 최종 점검 및 리허설 진행 필요